## PLANO DE AÇÃO DE CERRO GRANDE
LOGO MUNICIPIO |  | ESTADO: RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
TIPO | ITEM | AÇÃO | QUANDO |  | ONDE | QUEM | POR QUÊ | COMO | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | INÍCIO | FIM |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
ANTECEDENTES | 1 | Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | TEM OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS | APRESENTANDO O CUSTO PARA ADEQUAÇÃO DESTA NCESSIDADE PARA O SISTEMA MUNICIPAL
| 2 | Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema. | 2021-05-03 | 2021-05-30 | SETOR DE CONTABILIDADE | CONTADOR | FAZ O PPA | PROJETA A RECEITA E ESTIPULA AS DESPESAS DO PPA, CONFORME AS METAS DA ADMINSTRAÇÃO.
| 3 | Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM FAZ A PARAMETRIZAÇÃO ENTRE SISTEMA E EXIGÊNCIAS LEGAIS | ADEQUANDO OS RELATÓRIOS E OS PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES LEGAIS
| 4 | Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos. | 2021-05-03 | 2021-09-30 | SETOR DE CONTABILIDADE | CONTADOR | FAZ A LDO E A LOA | PROJETA E RECEITAS E FIXA AS DESPESAS CONFORME NECESSIDADE MUNICIPAL
| 5 | Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes. | 2021-05-03 | 2022-05-30 | SETOR DE LICITAÇÕES | SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO SETOR | É QUEM FAZ AS LICITAÇÕES NO MUNICIPIO | POR MEIO DE EDITAL E POSTERIRO PROCESSO DE LICITAÇÃO
UNIDADE E INTEGRAÇÃO | 6 | Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc . | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 7 | Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 8 | Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 9 | Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 10 | Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 11 | Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
TECNOLOGIA | 12 | Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados; | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 13 | Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 14 | Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros; | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 15 | Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível) | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 16 | Garanir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 17 | Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 18 | Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 19 | Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
TRANSPARÊNCIA | 20 | Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 21 | Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 22 | Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 23 | Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 24 | Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA I. execução II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto. III. desembolsos independentes da execução orçamentária IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso b- RECEITA : I. previsão na LOA II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV. recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS | 25 | Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 26 | Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária. | 2021-05-03 | 2022-06-30 | SETOR DE CONTABILIDADE | CONTADOR | É QUEM FAZ OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS | FAZENDO OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES E DOCUEMNTOS QUE LHE SÃO REPASSADOS
| 27 | Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 28 | Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonancia as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 29 | Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 30 | Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitada III. conta creditadaIV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 31 | Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
| 32 | Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA
PRAZOS E INTEGRIDADE | 33 | Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SETOR DE CONTABILIDADE | CONTADOR | É QUEM REALIZA O FECHAMENTO MENSAL NO SISTEMA | PUBLICANDO O BALANCETE EM LOCAIS (SITE E MURAL) CONFORME EXIGIDO POR LEI DA TRANSPARÊNCIA
| 34 | Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar). | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SETOR DE CONTABILIDADE | CONTADOR | É QUEM FAZ OS REGISTROS NA CONTABILIDADE | ENCERRANDO NO SISTEMA
| 35 | Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SETOR DE CONTABILIDADE | CONTADOR | É QUEM TEM COCNHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIEMNTO | PUBLICANDO EM SITE E MURAL DO MUNICIPIO
| 36 | Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado. | 2021-05-03 | 2022-04-30 | SISTEMA CONTRATADO | DESENVOLVEDOR DO SISTEMA | É QUEM TEM O CONCHECIMENTO TÉCNICO PARA TAL PROCEDIMENTO | ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS E AMARRAÇÕES DE IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES NO SISTEMA